ATA DA 20ª REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ. No dia 04 de agosto de 2015, às 15h00, no Edifício do Ministério da Fazenda, Rua Marechal Deodoro, 555, 4º andar, Divisão de Gestão de Pessoas da RFB, centro, Curitiba-PR, foi realizada a 20ª reunião da Comissão Permanente de Capacitação da RCGP-PR com a participação de Carlos Alberto Kletemberg - RFB, Anderson Régis Saladino - TCE; Leonora Simone Lucchese Piovesan, Karina Locks Passos - PGE, Herbert Etges Zandomeneco - CGU, Marlizi Wander Hepp Brandalise - MPF, Paulo Roberto Marques Fernandes -MPC, Ten. Cel. QOPM Karin Denise Krasinski - SESP, Maria Regina Schefer da Silveira e Kerin de Oliveira - SEJU. Nessa reunião, estiveram em pauta:
1º - 2º Encontro Estadual da RCGP - PR: estabeleceram-se, a partir da “Matriz de Responsabilidade”, as atribuições das instituições partícipes para realização do evento:
PRÉ-EVENTO	INSTITUIÇÃO
Elaborar projeto	CPC
Definir temática	CPC e CEX
Definir calendário	CPC
Local	CPC
Público alvo e vagas	CPC e CEX
Contato palestrantes	CEX
Definir papéis	CPC
INFRAESTRUTURA	INSTITUIÇÃO
Transmissão	CELEPAR
Gravação	CELEPAR
“Coffee break” - Simples: início manhã e tarde	ALEP (?)
Fotos	RECEITA FEDERAL- FB / Obs.: facultativo para as outras instituições.
Decoração	PGE (4 vasos)
Segurança / (Externa - PM. Interna - Secretaria de Segurança)	CEX
Materiais para as pastas	Canetas: RFB, / Bloco de papel: MPF. / Impressão programação e folheto com logo das instituições partícipes: MPPR e RFB. / Obs.: - TCE disponibiliza modelos. / - CEX solicitará que as instituições partícipes enviem os logos para o TCE (elaboração folheto com logos). / 21/09: montagem das pastas às 9h00 no TCE. Participantes: PGE, RFB e TCE. RFB e MPPR disponibilizam os materiais antes dessa data.
Montar pastas	Os materiais serão encaminhados para o TCE. / Obs.: TCE, PGE e RFB montam as pastas.
Pessoal apoio para o evento (Credenciamento)	CRC, PGE e TCE
FINANCEIRO	INSTITUIÇÃO
Fazer orçamentos	Decoração: R$ 900,00 / Coffee Break: R$ 4000,00
PROGRAMAÇÃO VISUAL	INSTITUIÇÃO
Definir folder para convite online	CPC, CEX e TCE
Banner para projeção na tela do evento	TCE
INSCRIÇÃO	INSTITUIÇÃO
Disponibilizar evento no site	CEX
Divulgação institucional interna	Cada instituição fará a sua divulgação interna
Divulgação institucional externa	CEX (Coletiva imprensa?)
Analisar e confirmar inscrição	TCE
Emitir listas de presença	TCE
Definir prazo de inscrição	CPC
Assinatura eletrônica para os Certificados	CEX e TCE
Definir sistema de inscrição	TCE / Obs.: inscrições de 24 de agosto a 15 de setembro.
DIVULGAÇÃO	INSTITUIÇÃO
Enviar folder (convite por e-mail)	CEX
Página da rede - notícia, link e carrossel	CEX e TCE
Convidados especiais (convite papel)	CEX
Integrantes convidados por instituição partícipe.	10 representantes por instituição partícipe. / Obs.: CEX encaminha e-mail convite com essa informação.
CERIMONIAL	INSTITUIÇÃO
Verificar autoridades presentes	TCE* / * Mediante participação do presidente do TCE (composição mesa abertura).
Elaborar roteiro	TCE*
Providenciar mestre de cerimonia	TCE*
Fazer reserva nos hotéis	Cada instituição fará a sua
Transporte	Cada instituição fará a sua
PALCO	INSTITUIÇÃO
Confirmar disposição de palco	CPC
Mesa diretora	CPC e CEX
Projeção	CRC
Som / iluminação	CRC
Bandeiras	CRC (?)
Hinos	CPC (?)
RECEPÇÃO	INSTITUIÇÃO
Ponto de internet	CRC
Mesa	CRC
Espaço para banner	As instituições que compõem a comissão organizadora poderão levar seu banner e porta banner
Uniforme para recepção	CRC (?)
SUPERVISÃO	INSTITUIÇÃO
Analisar roteiro	CPC
Check list do local	CPC
Confirmar palestrantes	Cerimonial TCE
Confirmar outras ações	CPC
Definir responsabilidades	CPC
Outros: / CPC - Verificar número de vagas no estacionamento do CRC e definir quem terá acesso. / CAEX - A Rede possui um Banner? / MPF - disponibilizará os crachás para equipe organizadora (CPC). / Importante: / CEX - encaminhar programação para TCE. / Banner da Rede? Verificar com CEX.

2º - Planejamento do 2º Encontro de Compartilhamento de Boas Práticas da RCGP-PR: a Rede de Controle da Gestão Pública do Paraná, por meio da Comissão Permanente de Capacitação, convidará os integrantes das(os) instituições/órgãos partícipes a prestigiarem, no dia 18 de agosto, às 10h, o 2º Encontro de Compartilhamento de Boas Práticas da RCGP-PR, promovido pela Procuradoria-Geral do Estado do Paraná - PGE:
Título da Boa Prática: Diagnósticos Gerais e Perspectivas de Planejamento Estratégico da PGE, com vistas ao Incremento do Controle Interno. Objetivo: compartilhamento de boas práticas de planejamento estratégico. Local: Auditório Alexandre Pydd na PGE. Rua Paula Gomes, 145, Centro, Curitiba - PR. Serão disponibilizadas 04 (quatro) vagas por instituição/órgão partícipe da RCGP-PR. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador da Comissão agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, às 17h. Eu, Leonora Simone Lucchese Piovesan - CEAF/MP-PR, secretariei, redigi e digitei a presente ata. Curitiba, 04 de agosto de 2015.